## Tabelle1
| Name der Aufgabe | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13
1 | Treffen mit Kunde | bar: 2023-11-01 to 2023-11-02
1.1 | Einführung in Prozesse der Firma | bar: 2023-11-01 to 2023-11-02
1.2 | Begehung des Gebäudes / Rechenzentrum | bar: 2023-11-01 to 2023-11-02
1.3 | Übergabe der Netzwerksimulation | bar: 2023-11-01 to 2023-11-02
1.4 | Absprache der Anforderungen | bar: 2023-11-01 to 2023-11-02
2 | Analyse der Anforderungen | bar: 2023-11-02 to 2023-11-06
2.1 | Besprechung mit beauftragten Team (inkl.Techniker) | bar: 2023-11-02 to 2023-11-06
2.2 | Anfertigung von logischen/psysischen Netzplan | bar: 2023-11-02 to 2023-11-06
2.3 | Suche nach passender Hardware zum bestehenden System | bar: 2023-11-02 to 2023-11-06
3 | Präsentation der Ergebnisse
3.1 | Präsentation
3.2 | Absprache mit Kunden
3.3 | mögliche Anpassungen
4 | Vorbereitung | bar: 2023-11-09 to 2023-11-23
4.1 | Hardware bestellen | bar: 2023-11-09 to 2023-11-14
4.2 | Vorkonfiguration der Hardware | bar: 2023-11-09 to 2023-11-14
5 | Durchführung
5.1 | Ausbau von alter Hardware
5.2 | Lieferung der Hardware
5.3 | Auspacken / Verteilen der Hardware im Gebäude
5.4 | Einbau der Hardware
5.5 | Feinkonfiguration
5.6 | Dokumentation
6 | Testing
6.1 | Routing testen
6.2 | Chaos Engineering
7 | Produktivnahme des Systems
8 | Abschlussgespräch
8.1 | Sind Anforderungen erfüllt?
8.2 | Mögliche Anpassungen